УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ

Новохайская СОШ № 14
_________ С.Ф.Матвейкина
«____»_____________20___г.

ПЛАН- ГРАФИК
ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО в МКОУ Новохайская СОШ №1 4

| Мероприятия | Срок | Результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС |
| Решение Совета школы о введении в школе ФГОС НОО | Август 2011 | Наличие протокола заседания органа Совета школы | Администрация школы |
| Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС» и «Совета по введению ФГОС» | Август 2011 | Приказ по школе | Директор школы |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования | Май 2011 | Наличие плана-графика | Совет по введению ФГОС Директор школы |
| Разработка и утверждение проекта модернизации образовательной системы в соответствии с ФГОС | Июнь 2011 | Наличие проекта | Рабочая группа, Совет по введению ФГОС Директор школы |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС | Май 2011 | Наличие списка учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет ОУ |
| Разработка на основе примерной программы основной образовательной программы основного общего образования школы и утверждение данной программы | Июнь – август 2011 | Наличие принятой, согласованной, утвержденной программы | Совет по введению ФГОС Рабочая группа по введению ФГОС Пед.совет Совет ОУ Директор |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций | Август 2011 | Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здрав. и социального развития РФ | Директор школы Администрация школы |
| Разработка ( на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения | Август 2011 | Наличие утвержденного учебного плана | Рабочая группа Директор школы |
| Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных Программ по Учебным Предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части БУП | Август –сентябрь 2011 | Наличие утвержденных/ принятых программ | Совет по введению ФГОС Рабочая группа |
| Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ | Август 2011 | Наличие утвержденных/ принятых программ | Совет по введению ФГОС Рабочая группа |
| Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание ПР, перечень показателей ПР и инструментарий для оценки их достижения | Сентябрь – декабрь 2011 | Наличие документа | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы |
| Разработка модели договора между родителями и школой в условиях введения нового стандарта | Октябрь 2011 | Наличие модели договора | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы |
| Разработка Программы экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС начального общего образования в ОУ | Август- октябрь 2011 | Наличие проекта плана методической работы в ОУ Наличие проекта планов работы МО учителей –предметников | Совет по введению ФГОС Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| Корректировка локальных иных документов | В течение 2011-2012 уч.года | Откорректированные НЛА ОУ | Администрация школы Рабочая группа Совет школы |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение |
| Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с пед. работниками. | Август – сентябрь 2011 | Наличие дополнительных соглашений | Администрация школы Директор |
| Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников | В течении 2011- 2012 уч.года | Поступление дополнительных финансовых средств | Администрация школы Совет школы |
| 3.Организационное обеспечение введения ФГОС |
| Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями доп. образования | Август - сентябрь 2011 | Наличие плана работы | Администрация школы Рабочая группа Совет школы |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования | В течение2011-2012 уч. года | Наличие плана методической работы по проблеме введения ФГОС | Администрация школы Методические объединения школы |
| Проведение публичной отчетности | В течение 2011-2012 уч.г. | Публичные отчеты перед общественностью | Директор школы |
| 4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС |
| Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС | Авг. 2011 | Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС (анкеты, протоколы заседаний МО) | Психолог Администрация школы |
| Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС ООО | Май 2011 | Наличие внутришкольного плана повышения квалификации | Администрация школы |
| 5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС |
| 5.1. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты - собрания родителей будущих пятиклассников размещение информации на сайте - изготовление буклетов ФГОС ООО | В течение 2011-2012 уч.г. | Знание родителями основных положений ФГОС Наличие информации на сайте школы Наличие буклетов | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы |
| Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования | Май 2011 Ноябрь 2011 | Анкетирование родителей пятиклассников Результаты анкетирования | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| 6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |
| Выявление МТ условий школы при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации ФГОС в среднем звене школы» | Июнь –август 2011 Май – июнь 2011г | Наличие протоколов оценки | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС | В течение 2011-2012 уч.г. | Наличие плана | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |

Сводная программа
разработки и реализации содержания пакетов работ 
проекта введения ФГОС

| Перечень единичных проектов | Пакеты работ, входящие в единичный проект. | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Анализ изменений в образовательной системе и ресурсах в связи с введением ФГОС НО | Анализ изменений в целях изучения предмета в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ изменений в формировании УУД в рамках предмета в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ изменений в формировании личностни в соответствии с требованиями ФГОС целях в рамках предмета в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ изменений в содержании образовательной программы по предмету в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ изменений в технологии преподавания предмета в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ изменений в оборудование кабинета в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ изменений в собственной профессиональной компетентности в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы преподавания предмета | Разработка учебной программы и мероприятий внеурочной деятельности по предмету. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение учебного оборудования, учебно-методических ресурсов, методической работы по предмету | Разработка содержания методической работы учителей школы по предмету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение изменений в учебном оборудовании в кабинетах среднего звена школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка содержания обновления фонда школьной библиотеки в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка плана-графика реализации проекта | Разработка плана-графика Согласование графика реализации данного проекта с другими и с исполнителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка механизмов организации проектных работ | Определение и формирование проектной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведение ДИ в соответсвии с классификатором | Обновление должностных инструкций руководителей и учителей школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка графика контроля работ по разработке проекта | Составление графика предварительного, текущего и итогового контроля процесса разработки проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация новой (откорректированной) учебной программы преподавания предмета | Разработка и реализация календарно-тематического и поурочного планирования учебной программы преподавания предмета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информирование родителей об успешности освоения учащимися содержания новой программы по предмету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выработка рекомендаций для родителей по возникающим у обучающихся затруднениям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение новой технологии преподавания предмета | Разработка и реализация календарно-тематического и поурочного планирования с учетом использования новой технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение новых методов работы, которые должны освоить учащиеся для работы в новой технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение учащихся методам работы в новой технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение самостоятельного анализа успешности освоения работы в новой технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка сценариев мероприятий по анализу успешности освоения учащимися работы в новой технологии для родителей и учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение учебных занятий по анализу успешности освоения учащимися методов работы в новой технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение родительских собраний по анализу успешности освоения учащимися содержания и технологии работы по новой программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация с обучающимися нового (откорректированного) плана воспитательной работы | Разработка сценариев воспитательных мероприятий, запланированных в рамках проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и проведение воспитательных мероприятий, запланированных в рамках проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ результативности воспитательных мероприятий с точки зрения целей ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внесение изменений в план воспитательной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов по предмету | Разработка содержания портфолио обучающегося по предмету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка (или их отбор) системы и текстов текущих и итоговых контрольных работ по предмету. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка комплексных контрольных работ по предмету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка системы контроля за выполнением проектных работ по предмету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация новой системы контроля результатов и проекта введения ФГОС | Подготовка и проведение с родителями мероприятий информационного характера по новым формам и методам контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение запланированных контрольных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ результатов выполнения работ и коррекция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |