«Согласовано»                                                                                                      «Утверждаю»

Начальник управления образования                                                        Директор МОУ Новохайской СОШ №14

__________  Т.В. Брюханова                                                                   Богучанского района Красноярского края

__________ С.Ф. Матвейкина

«__»____________2011_ г.

План мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) \

МОУ Новохайской СОШ №14

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотрение вопросов введения ФГОС НОО на педагогическом совете школы | март 2011 | Директор Зам.директора по УВР |
| 2. | Формирование рабочих групп по разработке программ по введению ФГОС НОО | Март 2011 | Директор Зам.директора по УВР |
| 3. | Изучение методических рекомендаций по введению ФГОС начального общего образования: - программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; - программы культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; - основной образовательной программы; - рабочих программ по предметам на ступени начального общего образования | В течение года | Директор Зам.директора по УВР Руководитель рабочей группы |
| 4. | Заседание МО «Анализ готовности программы по введению ФГОС НОО» | Март 2011 | Руководитель рабочей группы |
| 5. | Повышение квалификации учителя начальных классов. | март 2011 | Зам.директора по УВР |
| 6 | Разработка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС НОО | апрель 2011 | Зам.директора по УВР |
| 7. | Проведение мероприятий с родителями будущих первоклассников: собрание анкетирование заявления | Май 2011 | Директор Зам.директора по УВР |
| 8. | Педсовет «Анализ готовности школы к введению ФГОС НОО» | Май 2011 | Директор Зам.директора по УВР |
| 9. | Разработка проекта основной образовательной программы начального общего образования | До 1 мая 2011 | Директор Зам.директора по УВР рабочая группа |
| 10. | Разработка учебного плана на I ступени обучения в соответствии с ФГОС начального общего образования | До 15августа 2011 | Директор ЗДУВР |
| 11. | Разработка проектов программ: |  |  |
|  | -духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; | До 01июня 2011 | Канаева О.В. рабочая группа |
|  | - проект программы внеурочной деятельности | До 01 июня 2011 | Сушникова М.В., рабочая группа |
|  | - проект программы «Здоровье» | До 01 июня 2011 | Левкович И.В., рабочая группа |
|  | - проекты рабочих программ | До 01 июня 2011 | Левкович И.В., рабочая группа |
| 12. | Внесение необходимых изменений в Устав школы | До 28 апреля 2011 | Директор школы |
| 13. | Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по ФГОС НОО | март – сентябрь 2011 | Администрация МОУ |
| 14. | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС | май 2011 | Директор школы, рабочая группа |
| 15. | Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС НОО | В течение года | Рабочая группа |
| 16. | Представление на экспертизу основной образовательной программы начального общего образования ОУ | Май 2011 | Рабочая группа |
| 17. | Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС НОО | Май - 2011 | Директор Зам.директора по УВР |
| 18. | Создание раздела на школьном сайте «Введение ФГОС НОО» | май -2011 | Ответственный за работу с сайтом школы – Гречаков Е.В. |
| 19. | Изучение методических рекомендаций к базисному учебному плану и учет их при моделировании УП школы | август 2011 | Директор школы, Зам. директора по УВР, ВР |
| 20. | Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | С января 2011 ежегодно | Заместители директора по УВР и ВР; Библиотекарь |
| 21. | Определение объема финансовых затрат на подготовку к переходу на ФГОС НОО в рамках бюджетного планирования на 2011 год | 4 квартал 2010 – 1 квартал 2011 | Директор школы |
| 22. | Разработка (внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Август -2011 | Директор рабочая группа |
| 23. | Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Декабрь 2010- август 2011 | Рабочая группа |
| 24. | Заявки ОУ на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС за счет средств норматива | апрель 2011 | Рабочая группа |
| 25. | Заявки ОУ на устранение замечаний контролирующих органов в плане обеспечения условий образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС из муниципального бюджета | сентябрь, 2011 | Директор |
| 26. | Приведение материально-технических условий ОУ в соответствие с требованиями ФГОС | июль – декабрь 2011 | Директор школы |