План действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г.,

| Мероприятия | Исполнители | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Переход на новые образовательные стандарты |
| 1. | Поэтапное введение ФГОС: |  |  |  |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях РФ: | Минобрнауки России, субъекты Российской Федерации |  | методические рекомендации, план-график введения федераль-ного государственного образовательного стандарта |
|  | 1 класс |  | 2011 год |  |
|  | 2 класс |  | 2012 год |  |
|  | 3 класс |  | 2013 год |  |
|  | 4 класс |  | 2014 год |  |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс | Минобрнауки России, субъекты Российской Федерации | 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | методические рекомендации, план-график введения федерального государственного образовательного стандарта |
|  | в) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации | Минобрнауки России, субъекты Российской Федерации | 2015 год | методические рекомендации, план-график введения федерального государственного образовательного стандарта |
|  | г) введение федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности: 10 класс,11 класс | Минобрнауки России, субъекты Российской Федерации | 2013 год 2014 год | методические рекомендации |
|  | д) разработка примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования | Минобрнауки России, Российская академия образования, субъекты Российской Федерации | 2011 год | примерные основные образовательные программы основного общего и среднего (полного) ООО |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Минобрнауки России, субъекты РФ | 2011 - 2015 годы (в соответствии с планом-графиком субъектов РФ) | повышение квалификации педагогических и управленческих кадров на федеральном и региональном уровнях, подготовка тьюторов |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Минобрнауки России, Российская академия образования, субъекты РФ | 2011 - 2015 годы | доклад в Правительство РФ в составе ежегодного сводного доклада по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |
|  | з) осуществление поддержки субъектов Российской Федерации в целях формирования и обеспечения общих подходов к реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» через создание стажировочных площадок | Минобрнауки России | 2011 - 2015 годы | сеть стажировочных площадок, доклад в Правительство Российской Федерации в составе ежегодного сводного доклада по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа"» |

УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                        Директор МКОУ

Новохайская СОШ № 14
                                                                                                                       _______ С.Ф.Матвейкина
                                                                                                                     «_____»__________2011г.

План деятельности
рабочей группы по разработке  образовательной программы НОО

| № п/п | Структурные компоненты основной образовательной программы | Сроки проектирования | Методы работы рабочей группы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | пояснительная записка; | Проект ПЗ-март-июнь, 2011 (далее по годам введения в классах) | Изучение документов, анализ и обобщение опыта пилотных площадок по введению ФГОС НОО |
| 2. | планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; | март-июнь | Круглые столы, дискуссии, мозговые штурмы, творческие отчеты, презентации результатов проектных работ. |
| 3. | учебный план начального общего образования; система оценки достижения планируемых результатов освоения начальной образовательной программы начального общего образования. | март-июнь | Совместные заседания микрогрупп по согласованию выполняемых ими работ. |
| 4. | программа развития универсальных учебных действий (программа формирования общеучебных умений и навыков) на ступени начального общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области использования ИКТ, учебно-исследовательской и проектной деятельности | март-июнь | Индивидуальная работа членов рабочей группы Организация научно-практических конференций |
| 5. | программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных | март-июнь |  |
| 6. | программа воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего образования, включающую: духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализацию и проф. ориентацию, формирование экологической культуры, культуры ЗиБОЖ | март-июнь |  |
| 8. | система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. | март-июнь |  |
| 9. | модель организации внеурочной деятельности обучающихся по направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения | март-июнь |  |
|  | учебники, принадлежащие к системе учебников и/или к завершенным предметным линиям учебников, соответствующих требованиям ФГОС | Май-июнь |  |

Исполнителями проекта назначаются:

Левкович И.В.

Пастухова Е.А.

Канаева О.В.

Сушникова М.В.

Ответственный за разработку и реализацию проекта: Левкович И.В.

УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                        Директор МКОУ

Новохайская СОШ № 14
                                                                                                                _______ С.Ф.Матвейкина

«_____»__________2011г.

 Проект 
модернизации образовательной системы школы 
в соответствии с ФГОС нового поколения
Настоящий проект определяет последовательность и содержание действий по введению нового стандарта общего образования.

| № | Задачи |
| --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО |
| 1.1. | Формирование пакетов нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней по вопросу введения ФГОС НОО |
| 1.2. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения в части введения ФГОС НОО. |
| 1.3. | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями. |
| 1.4. | Разработка основной образовательной программы |
| 1.5. | Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. |
| 1.6. | Разработка (внесение изменений) локальных актов: регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения; устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса; регламентирующих организацию образовательного процесса; регламентирующих установление заработной платы, в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в соответствии с НСОТ; проектов трудовых договоров и/или дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками с учетом введения и реализации ФГОС |
| 1.7. | Разработка нелинейное расписание образовательного процесса в соответствии с целями и задачами основной образовательной программы основной школы. |
| 1.8 | Издание приказов, регламентирующих введение стандартов второго поколения в общеобразовательном учреждении: О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО О разработке образовательной программы на 2011-2015 уч. год Об утверждении образовательной программы на 2011-2015 уч. год Об утверждении годового календарного учебного графика Об утверждении учебного плана Об утверждении программы внеурочной деятельности Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО О внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, психолога, педагога дополнительного образования |
| 1.9. | Утверждение списка учебников для реализации ФГОС основного общего образования и формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. |
| 1.10 | Разработка и утверждение должностных инструкций работников ОУ с учетом ФГОС НОО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих2. |
| 2. | Финансовое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС (по согласованию с учредителем) |
| 2.1. | Наличие заявки на финансирование за счет средств субвенции учебных расходов в объеме, соответствующем требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС |
| 2.2. | Наличие заявки на финансирование за счет средств учредителя текущего и капитального ремонта, оснащения оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС |
| 2.3. | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. |
| 3. | Организационно-методическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС |
| 3.1. | Принятие е решения органа государственно-общественного управления о введении в образовательном учреждении ФГОС |
| 3.2. | Утверждение плана (сетевого графика) введения ФГОС НОО |
| 3.3. | Создание совета по введению ФГОС |
| 3.4 | Создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС НОО |
| 3.5 | Создание «школьной команды» по подготовке и введению ФГОС общего образования в соответствии с дорожной картой |
| 3.6 | Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся. |
| 3.7 | Разработка оценки индивидуальных результатов обучающихся (портфолио, рейтинговая оценка итд) |
| 3.8 | Разработка системы контроля и осуществление мониторинга ВВЕДЕНИЯ ФГОС |
| 4. | Информационное обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС |
| 4.1. | Создание информационного пространства по проблеме (сайт, блоги, форумы, собрания, совещания и пр.) Формирование на сайте информации: о дате создания образовательной организации; о структуре образовательной организации; о реализуемых образовательных программах с указанием численности обучающихся; о языке, на котором ведутся обучение и (или) воспитание; о персональном составе педагогических кадров с указанием образовательного ценза, квалификации и опыта работы о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, объектов спорта, средств обучения, условиях питания и медицинского обслуживания, доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям); электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года копий (фотокопий): а) устава образовательной организации; б) документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); г) утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы образовательной организации; д) локальных нормативных актов, предусмотренных законами РФ. о результатах последнего комплексного самообследования ОУ; о порядке оказания платных образовательных услуг, включая образец договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных услуг. |
| 4.2. | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. Проведенние анкетирования на родительских собраниях. |
| 4.4. | Формирование интерактивного электронного образовательного контента по всем учебным предметам, в том числе содержание предметных областей, представленное учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. |
| 4.5. | Создание и пополнение каталога ЦОРов и образовательных ресурсов Интернета для обучающихся на ступени основного общего образования, доступного для всех участников образовательного процесса, то есть размещенного на сайте ОУ |
| 4.6. | Обеспечение ОУ учебниками в соответствии с ФГОС |
| 4.7. | Создание и использование электронного документооборота в образовательном процессе (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль) |
| 5. | Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС |
| 5.1. | Оснащение общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями |
| 5.2 | Создание условия физического воспитания, обеспечение горячим питанием, формирование динамического расписания учебных занятий, учебного плана, учитывающего полидеятельностное пространство |
| 5.3 | Оборудование учебных кабинетов начальных классов с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников, лекционные аудитории по учебным предметам: |
| 5.4 | Оборудование помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством |
| 5.5 | Оборудование помещений для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством |
| 6. | Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС |
| 6.1. | Создание комплексной многоуровневой модели психолого-педагогического сопровождения учащихся: |
| 7. | Кадровое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС |
| 7.1. | Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля реализации ООП НОО |
| 7.2. | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО. |
| 7.3. | Комплектование образовательного учреждения педагогическими, руководящими и иными работниками |
| 7.4 | Организация повышения квалификации (план), обеспечивающее их профессиональную компетентность в организации УВП в соответствии с требованиями ФГОС администрации ОУ, в т.ч. учителей-предметников. |